
****

**AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRAS**

**MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO**

**GRUPĖS VEIKLOS PLANAS**

2023–2024 m. m.

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro (toliau – Centro) veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos bei rezultatų naudingumo tyrimas ir panaudojimas Centro veiklos kokybei gerinti. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, įsitraukia į Centro veiklos kokybės vertinimo procesus, atpažįsta Centro veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius, nustato tobulintinas sritis ir tikslingai planuoja Centro kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.

**TIKSLAS -** plėtojant duomenimis grįsto valdymo kultūrą 2023–2024 m. m. atlikti Centro veiklos kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos tobulinimą.

**UŽDAVINIAI:**

1. Atrasti Centro veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis.

2. Vadovaujantis Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų ir Centro veiklos kokybės gerinimo.

3. Teikti Centro bendruomenės nariams išsamią informaciją apie Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir sudaryti sąlygas diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi.

4. Bendradarbiauti su Centro mokytojų metodine grupe analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.

**CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Numatoma veikla** | **Atlikimo laikas** | **Atsakingas** |
| Pasirengimas įsivertinti | Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susitarimų dėl įsivertinimo eigos priėmimas: MVKĮ darbo grupės narių funkcijų aptarimas, konkrečių darbų, jų atlikimo datų bei atsakingų asmenų numatymas. | 2023 m. rugsėjis | Ramutė Bužinskienė,  MVKĮ darbo grupės nariai |
| Centro veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas. | 2023 m. rugsėjis | Ramutė Bužinskienė,  MVKĮ darbo grupės nariai |
| Centro bendruomenės informavimas apie Centro veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą. | 2023 m. lapkritis | Ramutė Bužinskienė,  MVKĮ darbo grupės nariai |
| Giluminio įsivertinimo atlikimas | Giluminio Centro veiklos kokybės įsivertinimo atlikimas naudojantis interneto platformos ,,Microsoft 365“ įsivertinimo instrumentu – anketa | 2024 m. vasaris -kovas. | MVKĮ darbo grupės nariai |
| Diskusija dėl srities / temos / rodiklio (-ių) giluminio įsivertinimui pasirinkimo. Problemos formulavimas. | 2024 m. balandis | MVKĮ darbo grupės nariai |
| Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, interpretavimas. Centro veiklos kokybės sėkmių bei trukdžių, tobulintinų sričių nustatymas. Išvadų formulavimas. | 2024 m. balandis -gegužė | Ramutė Bužinskienė,  MVKĮ darbo grupės nariai |
| Atsiskaitymas ir informavimas | Centro veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Ataskaitos aptarimas. Rekomendacijų Centro veiklos kokybei tobulinti pateikimas. | 2024 m. birželis - rugpjūtis | Ramutė Bužinskienė,  MVKĮ darbo grupės nariai, Centro mokytojų metodinė grupė, Centro administracija |
| Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei tobulinti pateikimas. | 2024 m. rugpjūtis |
| Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita ir rekomendacijomis mokyklos veiklos kokybei tobulinti. | 2024 m. rugsėjis |